BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

  - Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Bab ini akan memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Jambi tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 yang sudah disahkan. Selanjutnya Bab ini juga akan membahas kaitan antara pencapaian target Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas ESDM tahun sebelumnya.

Pembahasan pada Bab ini juga akan menyentuh review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Jambi tahun 2018, dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas ESDM Provinsi Jambi mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas ESDM Provinsi Jambi dan realisasi APBD untuk Dinas ESDM Provinsi Jambi.

  - Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Dinas ESDM.

Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yakni :

| No | Uraian Kerja /Nama Program/Uraian Kegiatan | PELAKSANAAN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Keuangan | Fisik |
|  |  | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Program Pengembangan Energi | 82,62 | 85,13 |
| 1 | Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (TM,TR,Trafo) | 53,91 | 54,38 |

  - Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Dinas ESDM.

Program Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncakanan, yakni :

| No | Uraian Kerja /Nama Program/Uraian Kegiatan | PELAKSANAAN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Keuangan | Fisik |
|  |  | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 95,15 | 95,44 |
| 1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 84,07 | 84,07 |
| 3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22,25 | 65,00 |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 92,54 | 92,54 |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 98,69 | 100.00 |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 100.00 | 100.00 |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | 99,87 | 99,87 |
| 11 | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | 96,85 | 96,85 |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 95,60 | 97,95 |
| 1 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 99,17 | 100,00 |
| 1 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 95,82 | 100.00 |
| 2 | Kegiatan Pengadaan Meubeler | 89,58 | 100.00 |
| 3 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 100,00 | 100.00 |
| 4 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional | 96,15 | 96,54 |
| 5 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan | 80,09 | 80,09 |
| 6 | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 94,64 | 100.00 |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 94,17 | 100,00 |
| 1 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 94,17 | 100,00 |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 79,90 | 79,90 |
| 1 | Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 79,90 | 79,90 |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 98,15 | 98,98 |
| 1 | Penyusunan Program Tahunan | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Monitoring dan Evaluasi | 99,05 | 99,05 |
| 3 | Inventarisasi Aset | 99,98 | 99,98 |
| 4 | Sinergitas Program Kegiatan | 94,98 | 97,44 |
|  | Program Pengembangan Energi | 82,62 | 85,13 |
| 1 | Rehan Pembangkit Listrik Tenaga Surya | 96,76 | 99,49 |
| 2 | Pembangunan Digester Biogas dan Asesoris (DAK) | 89,68 | 99,98 |
| 4 | Pemetaan Desa Belum Berlistrik | 99,82 | 99,82 |
| 5 | Pemetaan dan Pembinaan Pemegang Izin Usaha Keteganalistrikan di Provinsi Jambi | 99,86 | 100,00 |
| 6 | Inventarisasi dan Fasilitasi Kegiatan Usaha Hulu/Hilir Energi Tak Terbarukan | 99,93 | 99,93 |
| 7 | Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan | 98,56 | 98,56 |
| 8 | Pengusahaan Kegiatan Energi Baru Terbarukan | 98,40 | 99,42 |
| 9 | Konservasi Energi | 99,28 | 99,36 |
| 10 | Penyusunan Study Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (FS dan DED) | 94,54 | 94,54 |
|  | Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | 88,32 | 89,80 |
| 1 | Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara | 93,97 | 93,97 |
| 2 | Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara | 86,97 | 86,97 |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan | 77,25 | 83,47 |
|  | Program Penyelidikan Pembinaan Mitigasi dan Pelayanan Geologi | 93,26 | 93,66 |
| 1 | Pembuatan Buku dan Leaflet Informasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Prov. Jambi | 99,58 | 100,00 |
| 2 | Sistem Informasi Geografis (SIG) | 98,64 | 98,98 |
| 3 | Identifikasi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah | 99,99 | 99,99 |
| 4 | Identifikasi Inventarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah | 87,28 | 87,91 |
| 5 | Pemetaan Geologi Lingkungan | 96,63 | 96,63 |

  - Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Dinas ESDM.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2018 tidak ada Program Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas ESDM

  - Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Dinas ESDM adalah kerjasama yang baik antar lini dan antar Bidang serta kesungguhan ASN dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

  - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.

Implikasi yang ditimbulkan pada pencapaian program Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi meningkatnya capaian indikator pada Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi, seperti yang terlihat sebagai berikut:

| NO | CAPAIAN | INDIKATOR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Meningkat dari 92,22% menjadi 97,39% | Rasio Elektrifikasi |
| 2. | Menjadi 2,73% | Peningkatan Pemanfaatan EBT (%) |
| 3. | Meningkat dari 17,9% menjadi 35,19% | Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise |

Namun demikian ditemukan beberapa faktor yang menjadi menghambat target capaian program Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi yang nantinya akan menimbulkan dampak signifikan bagi kegiatan pembangunan Provinsi Jambi dari sektor ESDM. Faktor tersebut yakni keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana dan Prasarana pendukung dalam melaksanakan tupoksi.

  - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah lebih aktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan lain baik yang bersumber dana Pemerintah Pusat maupun dari pihak swasta, seperti APBN dan CSR.