## 25. BAPPEDA
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025
BULAN AGUSTUS 2025
BAPPEDA
No | Program / Kegiatan | Nama PPTK | Anggaran APBD |  |  | Jenis Belanja |  |  |  | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja |  |  |  | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | tabel bantu fisik | Kendala/ Permasalahan | Solusi/ Penyelesaian | TABEL BANTU TARGET SERAPAN ANGGARAN
|  |  | Murni | Perubahan | Setelah Perubahan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer |  | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | [7 empty] | No | Bulan | Rencana Penarikan Dana/Target per Bulan | Akumulasi Perbulan | % Keu | % Fisik | Petunjuk pengisian tabel bantu target
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | [21 empty] | 1 | Januari | 2586009483.69 | 2586009483.69 | 8.7259 | 8.7259 | 1. Isilah pada kolom/baris warna putih
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 191327630 | 13199073 | 204526703 | 204526703 | 0 | 0 | 0 | 204526703 | 116226990 | 0 | 0 | 0 | 116226990 | 56.8273 | 56.8273 | 88299713 | 116226990 |  |  | 2 | Februari | 4286830942 | 6872840425.69 | 23.1909 | 23.1909 | 2. Kolom Rencana Penarikan Dana diisi berdasarkan DPA REKAPITULASI SKPD pada SIPD
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP | 38139970 | -10945370 | 27194600 | 27194600 | 0 | 0 | 0 | 27194600 | 20114600 | 0 | 0 | 0 | 20114600 | 73.9654 | 73.9654 | 7080000 | 20114600 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | 3 | Maret | 4347117085 | 11219957510.69 | 37.8592 | 37.8592
2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP | 36638520 | -2607800 | 34030720 | 34030720 | 0 | 0 | 0 | 34030720 | 16824960 | 0 | 0 | 0 | 16824960 | 49.4405 | 49.4405 | 17205760 | 16824960 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | 4 | April | 3351417620.41 | 14571375131.1 | 49.1678 | 49.1678 | 3. Tidak diperbolehkan merubah/ menghapus format/rumus pada tabel
3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP | 20283000 | 26828383 | 47111383 | 47111383 | 0 | 0 | 0 | 47111383 | 32701830 | 0 | 0 | 0 | 32701830 | 69.4139 | 69.4139 | 14409553 | 32701830 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | 5 | Mei | 3244348317 | 17815723448.1 | 60.1152 | 60.1152
4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP | 96266140 | -76140 | 96190000 | 96190000 | 0 | 0 | 0 | 96190000 | 46585600 | 0 | 0 | 0 | 46585600 | 48.4308 | 48.4308 | 49604400 | 46585600 |  |  | 6 | Juni | 1917711207 | 19733434655.1 | 66.586 | 66.586
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  | 14483060561 | 15149299.69 | 14498209860.69 | 14498209860.69 | 0 | 0 | 0 | 14498209860.69 | 9240525812 | 0 | 0 | 0 | 9240525812 | 63.7356 | 63.7356 | 5257684048.69 | 9240525812 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | 7 | Juli | 1736998799 | 21470433454.1 | 72.4472 | 72.4472
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Maina Fitria, S.IP,. M.M | 14300646061 | -0.31 | 14300646060.69 | 14300646060.69 | 0 | 0 | 0 | 14300646060.69 | 9124665412 | 0 | 0 | 0 | 9124665412 | 63.806 | 63.806 | 5175980648.69 | 9124665412 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | 8 | Agustus | 1535662599 | 23006096053.1 | 77.6289 | 77.6289
2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Maina Fitria, S.IP,. M.M | 182414500 | 15149300 | 197563800 | 197563800 | 0 | 0 | 0 | 197563800 | 115860400 | 0 | 0 | 0 | 115860400 | 58.6445 | 58.6445 | 81703400 | 115860400 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | 9 | September | 3232624099 | 26238720152.1 | 88.5367 | 88.5367
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  | 95160000 | -67160000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | 10 | Oktober | 1885112190.95 | 28123832343.05 | 94.8976 | 94.8976
1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Ahmad Ansyori, S.E | 95160000 | -67160000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | 11 | Nopember | 798538599 | 28922370942.05 | 97.5921 | 97.5921
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  | 2699539203 | -1450497315 | 1249041888 | 437811772 | 811230116 | 0 | 0 | 1249041888 | 207849412 | 809500800 | 0 | 0 | 1017350212 | 81.4504 | 81.4504 | 231691676 | 1017350212 |  |  | 12 | Desember | 713619126.95 | 29635990069 | 100 | 100
1 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | Maina Fitria, S.IP,. M.M | 74564135 | -44801425 | 29762710 | 4: 29762710; 8: 29762710; 9: 16699500; 13: 16699500; 14: 56.1088; 15: 56.1088; 16: 13063210 | 16699500 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | TOTAL ANGGARAN LPPK |  |  | 29635990068.59
2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP | 1095611116 | -189073900 | 906537216 | 95307100 | 811230116 | 0 | 0 | 906537216 | 58048540 | 809500800 | 0 | 0 | 867549340 | 95.6993 | 95.6993 | 38987876 | 867549340 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan | Mantab..Pas Broh... |  |  | 0.41
3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP | 40315200 | -23547000 | 16768200 | 16768200 | 0 | 0 | 0 | 16768200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16768200 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Maina Fitria, S.IP,. M.M | 1481309252 | -1185599490 | 295709762 | 295709762 | 0 | 0 | 0 | 295709762 | 133101372 | 0 | 0 | 0 | 133101372 | 45.0108 | 45.0108 | 162608390 | 133101372 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
5 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Ahmad Ansyori, S.E | 7739500 | -7475500 | 264000 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 862591782 | 18202165.9 | 880793947.9 | 880793947.9 | 0 | 0 | 0 | 880793947.9 | 313683477 | 0 | 0 | 0 | 313683477 | 35.6137 | 35.6137 | 567110470.9 | 313683477
1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Maina Fitria, S.IP,. M.M | 354101320 | -0.1 | 354101319.9 | 354101319.9 | 0 | 0 | 0 | 354101319.9 | 152813811 | 0 | 0 | 0 | 152813811 | 43.1554 | 43.1554 | 201287508.9 | 152813811 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP | 508490462 | 18202166 | 526692628 | 526692628 | 0 | 0 | 0 | 526692628 | 160869666 | 0 | 0 | 0 | 160869666 | 30.5434 | 30.5434 | 365822962 | 160869666 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 1092636200 | -116251200 | 976385000 | 976385000 | 0 | 0 | 0 | 976385000 | 205359400 | 0 | 0 | 0 | 205359400 | 21.0326 | 21.0326 | 771025600 | 205359400
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Ahmad Ansyori, S.E | 94000000 | 0 | 94000000 | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | 16056000 | 0 | 0 | 0 | 16056000 | 17.0809 | 17.0809 | 77944000 | 16056000 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Ahmad Ansyori, S.E | 403159200 | 0 | 403159200 | 403159200 | 0 | 0 | 0 | 403159200 | 104748400 | 0 | 0 | 0 | 104748400 | 25.9819 | 25.9819 | 298410800 | 104748400 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP | 126345000 | -41790000 | 84555000 | 84555000 | 0 | 0 | 0 | 84555000 | 84555000 | 0 | 0 | 0 | 84555000 | 100 | 100 | 0 | 84555000 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Maina Fitria, S.IP,. M.M | 469132000 | -74461200 | 394670800 | 394670800 | 0 | 0 | 0 | 394670800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394670800 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
II. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | [19 empty] | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |  |  | 2729999901 | -1491544255 | 1238455646 | 1238455646 | 0 | 0 | 0 | 1238455646 | 774486270 | 0 | 0 | 0 | 774486270 | 62.5365 | 62.6703 | 463969376 | 776143380
1 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Folia Mildarini, SP | 626051608 | -286886308 | 339165300 | 339165300 | 0 | 0 | 0 | 339165300 | 147747200 | 0 | 0 | 0 | 147747200 | 43.562 | 43.562 | 191418100 | 147747200 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Folia Mildarini, SP | 180479999 | -37291973 | 143188026 | 143188026 | 0 | 0 | 0 | 143188026 | 143188010 | 0 | 0 | 0 | 143188010 | 100 | 100 | 16 | 143188010 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
3 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Folia Mildarini, SP | 100311850 | -50941000 | 49370850 | 49370850 | 0 | 0 | 0 | 49370850 | 47713740 | 0 | 0 | 0 | 47713740 | 96.6435 | 100 | 1657110 | 49370850 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
4 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Folia Mildarini, SP | 1159934400.1 | -992662480.1 | 167271920 | 167271920 | 0 | 0 | 0 | 167271920 | 78175000 | 0 | 0 | 0 | 78175000 | 46.7353 | 46.7353 | 89096920 | 78175000 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
5 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Folia Mildarini, SP | 663222043.9 | -123762493.9 | 539459550 | 539459550 | 0 | 0 | 0 | 539459550 | 357662320 | 0 | 0 | 0 | 357662320 | 66.3001 | 66.3001 | 181797230 | 357662320 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2. Analisis Data dan lnformasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  | 326000750 | -202739970 | 123260780 | 123260780 | 0 | 0 | 0 | 123260780 | 36208000 | 0 | 0 | 0 | 36208000 | 29.3751 | 29.3751 | 87052780 | 36208000
1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Maulana Ikhwan Sadikin, ST, MT | 63092840 | -19665110 | 43427730 | 43427730 | 0 | 0 | 0 | 43427730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43427730 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Maulana Ikhwan Sadikin, ST, MT | 187157660 | -107324610 | 79833050 | 79833050 | 0 | 0 | 0 | 79833050 | 36208000 | 0 | 0 | 0 | 36208000 | 45.3546 | 45.3546 | 43625050 | 36208000 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
3 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Maulana Ikhwan Sadikin, ST, MT | 75750250 | -75750250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  | 918000000 | -438677185 | 479322815 | 479322815 | 0 | 0 | 0 | 479322815 | 319590490 | 0 | 0 | 0 | 319590490 | 66.6754 | 66.6754 | 159732325 | 319590490
1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah diProvinsi | Ilham Akbar, S.STP, M.H | 174765718 | -149165718 | 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Ilham Akbar, S.STP, M.H | 668738382 | -239264467 | 429473915 | 429473915 | 0 | 0 | 0 | 429473915 | 310590490 | 0 | 0 | 0 | 310590490 | 72.3188 | 72.3188 | 118883425 | 310590490 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
3 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Ilham Akbar, S.STP, M.H | 74495900 | -50247000 | 24248900 | 24248900 | 0 | 0 | 0 | 24248900 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 37.1151 | 37.1151 | 15248900 | 9000000 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
4. Implementasi Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah |  |  | 43999250 | -43999250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
1 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | Maulana Ikhwan Sadikin, ST, MT | 43999250 | -43999250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | [19 empty] | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |  |  | 2233000000 | -947925472 | 1285074528 | 1285074528 | 0 | 0 | 0 | 1285074528 | 493365181 | 0 | 0 | 0 | 493365181 | 38.392 | 38.392 | 791709347 | 493365181
1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Nico Fransisca, S.Sos. M.AP | 87590500 | -87590500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Nico Fransisca, S.Sos. M.AP | 665002000 | -121119000 | 543883000 | 543883000 | 0 | 0 | 0 | 543883000 | 218227840 | 0 | 0 | 0 | 218227840 | 40.124 | 40.124 | 325655160 | 218227840 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Nico Fransisca, S.Sos. M.AP | 102576100 | -102576100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
4 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Nico Fransisca, S.Sos. M.AP | 672724300 | -271887700 | 400836600 | 400836600 | 0 | 0 | 0 | 400836600 | 109373341 | 0 | 0 | 0 | 109373341 | 27.2863 | 27.2863 | 291463259 | 109373341 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
5 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Nico Fransisca, S.Sos. M.AP | 423947300 | -284193580 | 139753720 | 139753720 | 0 | 0 | 0 | 139753720 | 75384000 | 0 | 0 | 0 | 75384000 | 53.9406 | 53.9406 | 64369720 | 75384000 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
6 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Nico Fransisca, S.Sos. M.AP | 281159800 | -80558592 | 200601208 | 200601208 | 0 | 0 | 0 | 200601208 | 90380000 | 0 | 0 | 0 | 90380000 | 45.0546 | 45.0546 | 110221208 | 90380000 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |  |  | 6087330560 | -661632960 | 5425697600 | 5425697600 | 0 | 0 | 0 | 5425697600 | 2017301550 | 0 | 0 | 0 | 2017301550 | 37.1805 | 37.1805 | 3408396050 | 2017301550
1 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Dr. Ahmad Subhan, S.IP, M.SI | 2762110560 | -661632960 | 2100477600 | 2100477600 | 0 | 0 | 0 | 2100477600 | 214518543 | 0 | 0 | 0 | 214518543 | 10.2128 | 10.2128 | 1885959057 | 214518543 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Risti Putri, M.Ec, Dev | 673700000 | 0 | 673700000 | 673700000 | 0 | 0 | 0 | 673700000 | 265115500 | 0 | 0 | 0 | 265115500 | 39.3522 | 39.3522 | 408584500 | 265115500 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
3 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Risti Putri, M.Ec, Dev | 1054000000 | 0 | 1054000000 | 1054000000 | 0 | 0 | 0 | 1054000000 | 538366803 | 0 | 0 | 0 | 538366803 | 51.0784 | 51.0784 | 515633197 | 538366803 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
4 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Risti Putri, M.Ec, Dev | 654000000 | 0 | 654000000 | 654000000 | 0 | 0 | 0 | 654000000 | 317977641 | 0 | 0 | 0 | 317977641 | 48.6204 | 48.6204 | 336022359 | 317977641 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
5 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Risti Putri, M.Ec, Dev | 943520000 | 0 | 943520000 | 943520000 | 0 | 0 | 0 | 943520000 | 681323063 | 0 | 0 | 0 | 681323063 | 72.2108 | 72.2108 | 262196937 | 681323063 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |  |  | 4034674600 | -787453300 | 3247221300 | 3247221300 | 0 | 0 | 0 | 3247221300 | 604328545 | 0 | 0 | 0 | 604328545 | 18.6106 | 18.6106 | 2642892755 | 604328545
1 | KoorönasiPenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A. | 60865000 | -60865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A. | 108000000 | -1860000 | 106140000 | 106140000 | 0 | 0 | 0 | 106140000 | 40800000 | 0 | 0 | 0 | 40800000 | 38.4398 | 38.4398 | 65340000 | 40800000 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A. | 215394000 | -205044000 | 10350000 | 10350000 | 0 | 0 | 0 | 10350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350000 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A. | 1976570000 | -269131200 | 1707438800 | 1707438800 | 0 | 0 | 0 | 1707438800 | 73879253 | 0 | 0 | 0 | 73879253 | 4.3269 | 4.3269 | 1633559547 | 73879253
5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A. | 375000000 | 0 | 375000000 | 375000000 | 0 | 0 | 0 | 375000000 | 86860172 | 0 | 0 | 0 | 86860172 | 23.1627 | 23.1627 | 288139828 | 86860172 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A. | 170820600 | -148739100 | 22081500 | 22081500 | 0 | 0 | 0 | 22081500 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 20.3791 | 20.3791 | 17581500 | 4500000 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A. | 106720000 | -101814000 | 4906000 | 4906000 | 0 | 0 | 0 | 4906000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906000 | 0 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A. | 1021305000 | 0 | 1021305000 | 1021305000 | 0 | 0 | 0 | 1021305000 | 398289120 | 0 | 0 | 0 | 398289120 | 38.9981 | 38.9981 | 623015880 | 398289120 | Tanpa ada kendala yang signifikan | bisa dilaksanakan sesuai aturan
TOTAL |  |  | 35797320437 | -6161330368.41 | 29635990068.59 | 28824759952.59 | 811230116 | 0 | 0 | 29635990068.59 | 14328925127 | 809500800 | 0 | 0 | 15138425927 | 51.0812 | 51.0868 | 14497564141.59 | 15140083037
| Keterangan : | Anggaran | Realisasi | Persentase Realisasi |  | 9: #REF!; 10: #REF!; 13: 13743264952
| - Belanja Operasi | 28824759952.59 | 14328925127 | 49.7105 |  | 11: 0
| - Belanja Modal | 811230116 | 809500800 | 0.99787 |  | 11: 0
| - Belanja Tak terduga | 0 | 0
| - Belanja Transfer | 0 | 0
| Jumlah | 29635990068.59 | 15138425927 | 51.0812