	[image: image1.jpg]



	KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT


BERITA ACARA REKOMENDASI
RAPAT KOORDINASI EVALUASI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI 
DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2019 

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 
1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada tanggal Tiga sampai dengan Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Cavinton Hotel, Yogyakarta.
2. Rapat dibuka oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan dihadiri oleh para Direktur dan Pejabat Teknis di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, serta para Pejabat Daerah Pengelola Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan.
3. Maksud, tujuan dan sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 adalah :
a. 
Maksud :
1) Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan sampai dengan periode triwulan II tahun 2019 yang akan memberikan informasi terkait penyerapan anggaran, capaian output kegiatan, permasalahan dan tindak lanjut; 

2) Melakukan konsolidasi terkait pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan yang diberikan kepada 48 SKPD pengelola kegiatan, meliputi :
a) Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi yang diberikan kepada 34 SKPD Provinsi;

b) Dekonsentrasi penyelenggaraan PTSP Prima yang diberikan kepada 10 SKPD Provinsi;
c) Dekonsentrasi pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah yang diberikan kepada 7 SKPD Provinsi; dan
d) Tugas Pembantuan pembangunan sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang diberikan kepada 3 SKPD Kabupaten.
b. 
Tujuan :
1) Mengevaluasi progres penyerapan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan sampai dengan periode triwulan II tahun 2019;

2) Mengevaluasi progres capaian output masing-masing SKPD kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan sebagaimana target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3) Mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah strategis sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
c. 
Sasaran :
Meningkatkan fungsi akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Juknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2019. 
4. Lingkup kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2019, meliputi :
a. 
Pengumpulan Data, yang dilakukan dengan menginput data berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan dan Aplikasi                    E-Monev Bappenas serta isian kuesioner pada Portal Website Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang telah diisi oleh seluruh Satker Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan Tahun Anggaran 2019. 
b. 
Pengukuran Kinerja, yang dilakukan dengan membandingkan antara data realisasi dengan data target output kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. 
Pelaksanaan Evaluasi, yang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan rapat untuk melihat tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi pelaksanaan anggaran.
d. 
Penyusunan Berita Acara Rekomendasi Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2019.
5. Sebagai tindak lanjut dari rapat dimaksud, disepakati hal-hal sebagai berikut :
a. 
Pelaksanaan program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan                Tahun Anggaran 2019 : 

1) Kepada Satker Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan tahun 2019 diminta untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, mengingat sampai dengan periode triwulan II tahun 2019 dari aspek penyerapan anggaran belum sesuai dengan Rencana Penarikan Anggaran (Disbursement Plan) bulanan yang berpengaruh terhadap konsistensi penyerapan anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan secara keseluruhan. Sedangkan dari aspek capaian output belum memberikan informasi yang dapat menggambarkan relevansi antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan.
2) Kepala Satker selaku kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran dan menjalankan kewenangan yang telah diberikan untuk memastikan pencapaian target kinerja.
3) Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola) baik dari Satker Dinas Penanaman Modal-PTSP, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum atau Satker Terkait lainnya agar melaksanakan kewenangan yang telah diberikan seoptimal mungkin dengan meningkatkan koordinasi, baik dengan Direktorat Pembina Teknis kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan/KPPN setempat serta memastikan pelaksanan anggaran dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan. Cermati berbagai perkembangan regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran dan standar biaya, serta pelaporan dan akuntabilitas
4) Memastikan tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, antara lain :

a) Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam menginput data kinerja pada aplikasi                    e-monev Bappenas dan SMART Kemenkeu secara periodik (bulanan/triwulan/semester) dengan substansi dan data dukung yang akurat dan akuntabel. 
b) Penyampaian data kontrak ke KPPN dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
c) Pengendalian dalam pengelolaan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP);
d) Memastikan bahwa sebelum tahun anggaran berakhir, semua kegiatan telah dilaksanakan dan semua tagihan telah dibayar. Dalam hal ini tetap berkoordinasi dengan KPPN setempat, terkait langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

5) Terkait dengan adanya rencana tambahan Dana On Top dari Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara, kepada Satker Pelaksana Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah-langkah strategis serta mengantisipasi waktu pelaksanaan anggaran yang makin terbatas,  sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan dengan tepat sasaran dan efisien dengan mempertimbangkan jenis tugas yang akan dilaksanakan, kemampuan SDM, kemampuan penyerapan angaran tahun sebelumnya serta pertimbangan strategis lainnya.

6) Untuk kegiatan Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima, diharapkan output kegiatan yang meliputi data penyelenggaraan PTSP berupa Perda Kelembagaan, Perkada Pendelegasian, SOP, data jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan tahun 2018 dan tahun berjalan, jumlah target dan realisasi investasi dapat tercapai sebelum triwulan III sebagai bahan untuk proses kompilasi pelaporan di tingkat Pusat dan Daerah.

7) Untuk kegiatan Tugas Pembantuan dalam rangka pembangunan sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar tahun 2019, diminta Kepada Satker Pelaksana untuk fokus dan konsisten terhadap rencana fisik bangunan, rencana anggaran biaya, dan harga satuan bahan, sehingga kualitas bangunan dapat dipertanggungjawabkan.
8) Terkait dengan adanya indikasi temuan hasil pemeriksaan oleh BPK dengan predikat opini “disclaimer”, kepada pengelola kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar bertanggung jawab secara fisik dan keuangan, sehingga unsur-unsur yang dapat menjadi temuan aparat pengawas dapat diperkecil, dan pengelolaan kegiatan tersebut dapat tepat sasaran, tertib administrasi, dan tepat manfaat sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

9) Capaian realisasi penyerapan anggaran dan output kegiatan setiap Satker Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, menjadi acuan/ rekomendasi dalam penetapan reward dan punishment hasil pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun berikutnya.
b. 
Rencana program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan                Tahun Anggaran 2020 :
1) Berdasarkan Rancangan RKP yang sedang dibahas bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan, pagu indikatif untuk pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah tahun 2020 adalah sebesar Rp.115.837.404.000 untuk membiayai sekurang-kurangnya                       8 (delapan) tugas dan wewenang. 
2) Pelaksanaan jenis tugas dan wewenang akan meningkat setiap tahunnya sejalan dengan dengan peningkatan alokasi pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dari APBN. Hal ini tentunya akan terwujud bilamana alokasi anggaran Dekonsentrasi tahun 2019 dapat dilaksanakan secara optimal dan menghasilkan outcome, impact dan benefit yang dapat terukur baik di daerah maupun secara nasional, sehingga dapat meyakinkan para pengambil kebijakan terkait pengalokasian anggaran.
3) Terhadap rencana kegiatan Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tahun 2020 tersebut, kepada Sarker Pelaksana kegiatan agar mengantisipasi adanya penambahan anggaran, sehingga  dapat dialokasikan dengan tepat sasaran dan efisien. 
6. Menindaklanjuti ketentuan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kepada Satker Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang belum menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 agar segera menyerahkan dokumen dimaksud kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
7. Daftar Hadir sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekomendasi.
8. Demikian Rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sebagai pedoman bagi perumusan kebijakan perencanaan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan Kementerian dalam Negeri tahun berikutnya.
DIREKTORAT JENDERAL 

BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PAGE  
5

